## PlanAcción-ESCUELAS
|  | ALCALDÍA DE MANIZALES | [50 empty] | PL-PE-SIE-FR-003 ESTADO VIGENTE VERSIÓN 2
MACROPROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SUBPROCESO SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "GOBIERNO EN LA CALLE"
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA:
FECHA DE ELABORACIÓN:
PROPOSITO: MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN TODOS LOS NIVELES
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO | [14 empty] | INDICADOR |  |  |  | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | PROGRAMACION EJECUCION DE RECURSOS POR TRIMESTRE VIGENCIA 2014 | [20 empty] | Responsable (Nombre y Cargo) | Observaciones
Programa | Subprograma | Pond. Meta | Descripcion Meta de Producto | Código BPIM | Nombre Proyecto | RUBRO PRESUPUESTAL | [6 empty] | ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2014 | VALOR DE LA ACTIVIDAD | Cod. Indic | Nombre | Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia 2013 | Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia 2014 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Total Trimestre I | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre II | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre III | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre IV | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | TOTAL AÑO |  |  | totales
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
DISMINUCION DE BRECHAS EDUCATIVAS | INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES EDUCATIVOS ACCESIBLES | 40% | 1) Mejorar el espacio locativo a 12 ambientes escolares tipo A (3 aulas por año) | 2012170010085 | AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | 26 | 3 | 11 | 11 | 34 | 85 | 1 | ampliación, adec mmto plantas físisca E-E- ESTUDIOS | 50000000 | EDU.17. | Número de aulas con mejoras locativas en ambientes escolares tipo A | 116 | 3 | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3: 25000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5: 25000000 | 25000000 |  |  | 25000000 |  | 25000000 |  |  | 25000000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 100000000 | 50000000
|  | 40% | 2) Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a 30 plantas físicas oficiales, por año |  |  | 26 | 3 | 11 | 11 | 34 | 85 | 4 | ampliación, adec mmto plantas físisca E-E- CAPACTACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA | 50000000 | EDU.18. | Número de plantas físicas oficiales con mantenimiento preventivo y correctivo | 77 | 30 | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3: 25000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5: 25000000 | 25000000 |  |  | 25000000 |  | 25000000 |  |  | 25000000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 100000000 | 50000000
[6 empty] | 26 | 3 | 22 | 11 | 34 | 85 | 12 | R.F. APORTES LEY 21. INFRA EDUCATIVA ampliación a las infraestructuras de los establecimientos educativos oficiales | 1000000 |  |  |  |  | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3: 1000000 | 1000000 |  | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 2000000 | 1000000
[6 empty] | 26 | 3 | 22 | 11 | 34 | 85 | 22 | R.F. REGALIAS Realizar mantenimiento y/o adecuaciones y/o ampliación a las infraestructuras de los establecimientos educativos oficiales | 5542296 |  |  |  |  | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3: 5542296 | 5542296 |  | 5542296 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 11084592 | 5542296
[6 empty] | 26 | 3 | 22 | 11 | 34 | 85 | 32 | Realizar mantenimiento y/o adecuaciones y/o ampliación a las infraestructuras de los establecimientos educativos oficiales | 110000000 |  |  |  |  | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3: 22000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4: 29000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5: 29000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 6: 30000000 | 22000000 |  | 22000000 |  |  | 88000000 |  | 88000000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 220000000 | 110000000
[6 empty] | 26 | 3 | 22 | 11 | 34 | 85 | 42 | Realizar ampliación a las infraestructuras de los establ educat ley 21 | 3600000000 | [6 empty] | 720000000 | 411000000 | 411000000 | 411000000 | 411000000 | 411000000 | 411000000 | 414000000 |  |  | 720000000 |  | 720000000 |  |  | 1233000000 |  | 1233000000 |  |  | 1233000000 |  | 1233000000 |  |  | 414000000 |  | 414000000 | [5 empty] | 7200000000 | 3600000000
[6 empty] | 26 | 3 | 11 | 11 | 34 | 85 | 80 | Realizar ampliación a las infraestructuras de los establ educat ley 21 | 840000000 |  |  |  |  | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3: 168000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4: 168000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5: 168000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 6: 168000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 7: 168000000 | 168000000 |  |  | 168000000 |  | 504000000 |  |  | 504000000 |  | 168000000 |  |  | 168000000 |  | 0 | [7 empty] | 1680000000 | 840000000
[6 empty] | 26 | 3 | 81 | 11 | 34 | 85 | 6 | Realizar ampliación a las infraestructuras de los establ educat ley 21 | 740000000 |  |  |  |  | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3: 148000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4: 148000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5: 148000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 6: 148000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 7: 148000000 | 148000000 |  | 148000000 |  |  | 444000000 |  | 444000000 |  |  | 148000000 |  | 148000000 |  |  | 0 | [7 empty] | 1480000000 | 740000000
[13 empty] | TOTAL | 5396542296
[19 empty] | 0 | 0 | 1114542296 | 756000000 | 806000000 | 757000000 | 727000000 | 411000000 | 411000000 | 414000000 | 0 | 0 | 1114542296 | 0 | 896542296 | 218000000 | 0 | 2319000000 | 0 | 1765000000 | 554000000 | 0 | 1549000000 | 0 | 1381000000 | 168000000 | 0 | 414000000 | 0 | 414000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10793084592 | 5396542296

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO CAMPOS PLAN DE ACCION VIGENCIA 2014
CAMPO | NOMBRE | OBSERVACIONES
1 | Programa | PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO A INTERVENIR ( ESTRUCTURA PDM 2012-2015)
2 | Subprograma | SUBPROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO A INTERVENIR ( ESTRUCTURA PDM 2012-2015)
3 | Pond. Meta | PESO PORCENTUAL DE LA META EN EL PROGRAMA DEL PDM
4 | Descripcion Meta de Producto | META ESTABLECIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015
5 | Código BPIM | CODIGO CON EL CUAL SE ENCUENTRA INSCRITO EL PORYECTO ANTE EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL
6 | Nombre Proyecto | NOMBRE ON EL CUAL SE ENCUENTRA INSCRITO EL PORYECTO ANTE EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL
7 | RUBRO PRESUPUESTAL | N1 | CODIGO SECRETARIA
8 |  | N2 | CODIGO FUENTE DEL RECURSO
9 |  | N3 | CODIGO TIPO DE FONDO
10 |  | N4 | CODIGO LINEA ESTRATEGICA-PROPOSITO DEL PLAN DE DESARROLLO
11 |  | N5 | CODIGO PROGRAMA-SUBPROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO
12 |  | N6 | ULTIMOS TRES DIGITOS DEL CODIGO DEL PROYECTO
13 |  | N7 | CODIGO COMPONENTE DEL GASTO PUBLICO
14 | ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2014 | DESCRIPCION DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA
15 | VALOR DE LA ACTIVIDAD | VALOR EN PESOS UNITARIOS DE CADA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN LA VIGENCIA
16 | Cod. Indic | CODIGO ESTABLECIDO EN EL PLAN INDICATIVO
17 | Nombre | NOMBRE DEL INDICADORE ESTABLECIDO EN EL PLAN INDICATIVO
18 | Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia 2013 | DATO ( NUMERICO O PORCENTUAL) DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA 2013
19 | Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia 2014 | DATO ( NUMERICO O PORCENTUAL) QUE SE PRETENDE ALCANZAR EN LA VIGENCIA 2014
20 | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO | MES 1 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
21 |  | MES 2 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
22 |  | MES 3 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
23 |  | MES 4 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
24 |  | MES 5 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
25 |  | MES 6 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
26 |  | MES 7 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
27 |  | MES 8 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
28 |  | MES 9 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
29 |  | MES 10 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
30 |  | MES 11 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
31 |  | MES 12 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
32 | PROGRAMACION EJECUCION DE RECURSOS POR TRIMESTRE VIGENCIA 2014 | DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CADA UNO DE LOS TRIMESTRES ESTABLEZCA DE ACUERDO CON EL TIPO DE FONDO LA PROGRAMACION FINANCIERA
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53 | Responsable (Nombre y Cargo) | NOMBRE, CARGO Y NUMERO DE CEDULA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL CAMPO 14
54 | Observaciones

## Hoja1
128571429 | LATINOAMERICANO | 27865840
1071428571 | SAN JOSÉ | 46730370
128571429 | NORMAL SUPRERIOR DE CALDAS | 27865840
214285714 | ESTAMBUL | 233459245
1542857143 |  | 335921295 | 331500000
348000000

## PlanAccion ESCUELAS AJUSTADO
|  | ALCALDÍA DE MANIZALES | [50 empty] | PL-PE-SIE-FR-003 ESTADO VIGENTE VERSIÓN 2
MACROPROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SUBPROCESO SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "GOBIERNO EN LA CALLE"
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA:
FECHA DE ELABORACIÓN:
PROPOSITO: MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN TODOS LOS NIVELES
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO | [14 empty] | INDICADOR |  |  |  | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | PROGRAMACION EJECUCION DE RECURSOS POR TRIMESTRE VIGENCIA 2014 | [20 empty] | Responsable (Nombre y Cargo) | Observaciones | COMPROBACIONES DE VALORES
Programa | Subprograma | Pond. Meta | Descripcion Meta de Producto | Código BPIM | Nombre Proyecto | RUBRO PRESUPUESTAL | [6 empty] | ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2014 | VALOR DE LA ACTIVIDAD | Cod. Indic | Nombre | Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia 2013 | Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia 2014 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Total Trimestre I | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre II | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre III | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre IV | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | TOTAL AÑO |  |  | totales
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
DISMINUCION DE BRECHAS EDUCATIVAS | INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES EDUCATIVOS ACCESIBLES | 40% | 1) Mejorar el espacio locativo a 12 ambientes escolares tipo A (3 aulas por año) | 2012170010085 | AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | 26 | 3 | 11 | 11 | 34 | 85 | 1 | ampliación, adec mmto plantas físisca E-E- ESTUDIOS | 25000000 | EDU.17. | Número de aulas con mejoras locativas en ambientes escolares tipo A | 116 | 3 | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3: 25000000 | 25000000 |  |  | 25000000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 50000000 | 25000000
|  | 40% | 2) Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a 30 plantas físicas oficiales, por año |  |  | 26 | 3 | 11 | 11 | 34 | 85 | 80 | ampliación, adec mmto plantas físisca E-E- OBRA FISICA | 75000000 | EDU.18. | Número de plantas físicas oficiales con mantenimiento preventivo y correctivo | 77 | 30 | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3: 25000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4: 25000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5: 25000000 | 25000000 |  |  | 25000000 |  | 50000000 |  |  | 50000000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 150000000 | 75000000
[6 empty] | 26 | 3 | 22 | 11 | 34 | 85 | 12 | R.F. APORTES LEY 21. INFRA EDUCATIVA ampliación a las infraestructuras de los establecimientos educativos oficiales | 1000000 |  |  |  |  | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3: 1000000 | 1000000 |  | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 2000000 | 1000000
[6 empty] | 26 | 3 | 22 | 11 | 34 | 85 | 22 | R.F. REGALIAS Realizar mantenimiento y/o adecuaciones y/o ampliación a las infraestructuras de los establecimientos educativos oficiales | 5542296 |  |  |  |  | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3: 5542296 | 5542296 |  | 5542296 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 11084592 | 5542296
[6 empty] | 26 | 3 | 22 | 11 | 34 | 85 | 32 | Realizar mantenimiento y/o adecuaciones y/o ampliación a las infraestructuras de los establecimientos educativos oficiales | 110000000 |  |  |  |  | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3: 22000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4: 29000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5: 29000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 6: 30000000 | 22000000 |  | 22000000 |  |  | 88000000 |  | 88000000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 220000000 | 110000000
[6 empty] | 26 | 3 | 22 | 11 | 34 | 85 | 42 | Realizar ampliación a las infraestructuras de los establ educat convenio ley 21 | 3600000000 | [6 empty] | 720000000 | 411000000 | 411000000 | 411000000 | 411000000 | 411000000 | 411000000 | 414000000 |  |  | 720000000 |  | 720000000 |  |  | 1233000000 |  | 1233000000 |  |  | 1233000000 |  | 1233000000 |  |  | 414000000 |  | 414000000 | [5 empty] | 7200000000 | 3600000000
[6 empty] | 26 | 3 | 11 | 11 | 34 | 85 | 80 | Realizar ampliación , Adecuación, mantenimiento a las infraestructuras de los establ educat . OBRA FISICA | 508000000 |  |  |  |  | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3: 101600000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4: 101600000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5: 101600000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 6: 101600000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 7: 101600000 | 101600000 |  |  | 101600000 |  | 304800000 |  |  | 304800000 |  | 101600000 |  |  | 101600000 |  | 0 | [7 empty] | 1016000000 | 508000000
[6 empty] | 26 | 3 | 81 | 11 | 34 | 85 | 6 | Realizar ampliación , Adecuación, mantenimiento a las infraestructuras de los establ educat . OBRA FISICA | 740000000 |  |  |  |  | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3: 148000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4: 148000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5: 148000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 6: 148000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 7: 148000000 | 148000000 |  | 148000000 |  |  | 444000000 |  | 444000000 |  |  | 148000000 |  | 148000000 |  |  | 0 | [7 empty] | 1480000000 | 740000000
[6 empty] | 26 | 3 | 11 | 11 | 34 | 85 | 4 | Realizar mantenimiento y/o adecuaciones y/o ampliación a las infraestructuras de los establecimientos educativos oficiales . CAP Y ASIST. TECNICA | 332000000 | [6 empty] | 50800000 | 50800000 | 50800000 | 50800000 | 50800000 | 26000000 | 26000000 | 26000000 |  |  | 50800000 |  |  | 50800000 |  | 152400000 |  |  | 152400000 |  | 102800000 |  |  | 102800000 |  | 26000000 |  |  | 26000000 |  |  |  |  | 664000000 | 332000000
[13 empty] | TOTAL | 5396542296
[19 empty] | 0 | 0 | 1098942296 | 765400000 | 765400000 | 741400000 | 711400000 | 437000000 | 437000000 | 440000000 | 0 | 0 | 1098942296 | 0 | 896542296 | 202400000 | 0 | 2272200000 | 0 | 1765000000 | 507200000 | 0 | 1585400000 | 0 | 1381000000 | 204400000 | 0 | 440000000 | 0 | 414000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10793084592 | 5396542296
|  | NOTA: SE CREA RUBRO DE LA FILA 24. PARA LA INTERVENTORIA DE LEY 21 EN 6,5% DE 5,100 MILLONES | [18 empty] | 969600000 | 660600000 | 660600000 | 660600000 | 660600000 | 26715000 | 26715000 | 26910000
|  | SE DISMINUYE EL VALOR DE LA FILA 22, CON EL FIN DE FINANCIAR LA INTERVENTORIA DE LA FILA 24 | [18 empty] | 63024000 | 42939000 | 42939000 | 42939000 | 42939000 | 1736475 | 1736475 | 1749150
|  | SE CAMBIA LE RUBRO DE LA FILA 17 DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A OBRA FISICA, CON LA RESPECTIVA CODIFICACIÓN Y SE MODIFICA LE VALOR, PASANDO A 75 MILLONES Y DISMINUYENDO EL RUBRO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. | [16 empty] | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3: 101600000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4: -406400000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5: -101600000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 6: 78000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 7: -254000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 8: -50800000 | [5 empty] | 304800