## PlanAcción
|  | ALCALDÍA DE MANIZALES | [50 empty] | PL-PE-SIE-FR-003 ESTADO VIGENTE VERSIÓN 2
MACROPROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SUBPROCESO SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "GOBIERNO EN LA CALLE"
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA: 2014
FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 10 de 2,013
PROPOSITO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES, EN EL MARCO DE LA INCLUSION.
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas
ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO | [14 empty] | INDICADOR |  |  |  | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | PROGRAMACION EJECUCION DE RECURSOS POR TRIMESTRE VIGENCIA 2014 | [20 empty] | Responsable (Nombre y Cargo) | Observaciones
Programa | Subprograma | Pond. Meta | Descripcion Meta de Producto | Código BPIM | Nombre Proyecto | RUBRO PRESUPUESTAL | [6 empty] | ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2014 | VALOR DE LA ACTIVIDAD | Cod. Indic | Nombre | Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia 2013 | Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia 2014 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Total Trimestre I | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre II | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre III | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre IV | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | TOTAL AÑO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
PROGRAMA 5: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA | Construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de las sedes comunales y centros comunitarios |  | Mantener y adecuar 4 sedes por año | 2012-17001-0007 | MANTENIMIENTO, ADECUACION Y DOTACION A SEDES SOCIALES Y COMUNITARIAS DE MANIZALES | 26 | 3 | 11 | 15 | 51 | 7 | 1 | Amplia. Y Mnto de Sedes Sociales Comun. - Estudios | 20000000 | 1 | Estudios |  | 20000000 | [12 empty] | 20000000 | [19 empty] | 20000000 | Luis Fdo. Spaggiari G. Prof, Univereitario C. C. 10,259,216 | bar: PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 2 to PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3
PROGRAMA 5: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA | Construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de las sedes comunales y centros comunitarios |  | Mantener y adecuar 4 sedes por año | 2012-17001-0007 | MANTENIMIENTO, ADECUACION Y DOTACION A SEDES SOCIALES Y COMUNITARIAS DE MANIZALES | 26 | 3 | 11 | 15 | 51 | 7 | 2 | Amplia. Y Mnto de Sedes Sociales Comun. -Obra física | 400000000 | 2 | Obra física |  | 400000000 | [12 empty] | 100000000 |  |  |  |  | 300000000 | [14 empty] | 400000000 | Luis Fdo. Spaggiari G. Prof, Univereitario C. C. 10,259,216 | bar: PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 to PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 6
PROGRAMA 5: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA | Construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de las sedes comunales y centros comunitarios |  | Mantener y adecuar 4 sedes por año | 2012-17001-0007 | MANTENIMIENTO, ADECUACION Y DOTACION A SEDES SOCIALES Y COMUNITARIAS DE MANIZALES | 26 | 3 | 11 | 15 | 51 | 7 | 4 | Amplia. Y Mnto de Sedes Sociales Comun. -Cap. A tec. | 50000000 | 4 | Cap. A Tec. |  | 50000000 | [12 empty] | 12500000 |  |  |  |  | 37500000 | [14 empty] | 50000000 | Luis Fdo. Spaggiari G. Prof, Univereitario C. C. 10,259,216 | bar: PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 to PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 6
PROGRAMA 5: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA | Construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de las sedes comunales y centros comunitarios |  | Mantener y adecuar 4 sedes por año | 2012-17001-0007 | MANTENIMIENTO, ADECUACION Y DOTACION A SEDES SOCIALES Y COMUNITARIAS DE MANIZALES | 26 | 3 | 81 | 15 | 51 | 7 | 6 | Amplia. Y Mnto de Sedes Sociales Comun. -Mnto | 518000000 | 6 | Mnto |  | 518000000 | [17 empty] | 259000000 |  |  |  |  | 259000000 | [9 empty] | 518000000 | Luis Fdo. Spaggiari G. Prof, Univereitario C. C. 10,259,216 | bar: PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 to PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 9
[31 empty] | 132500000 |  |  |  |  | 596500000 |  |  |  |  | 259000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 988000000
NOTA: SEGÚN EL PRESUPUESTO SUMINISTRADO POR LILIANA VARGAS A NO SON SINO 988,000,000

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO CAMPOS PLAN DE ACCION VIGENCIA 2014
CAMPO | NOMBRE | OBSERVACIONES
1 | Programa | PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO A INTERVENIR ( ESTRUCTURA PDM 2012-2015)
2 | Subprograma | SUBPROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO A INTERVENIR ( ESTRUCTURA PDM 2012-2015)
3 | Pond. Meta | PESO PORCENTUAL DE LA META EN EL PROGRAMA DEL PDM
4 | Descripcion Meta de Producto | META ESTABLECIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015
5 | Código BPIM | CODIGO CON EL CUAL SE ENCUENTRA INSCRITO EL PORYECTO ANTE EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL
6 | Nombre Proyecto | NOMBRE ON EL CUAL SE ENCUENTRA INSCRITO EL PORYECTO ANTE EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL
7 | RUBRO PRESUPUESTAL | N1 | CODIGO SECRETARIA
8 |  | N2 | CODIGO FUENTE DEL RECURSO
9 |  | N3 | CODIGO TIPO DE FONDO
10 |  | N4 | CODIGO LINEA ESTRATEGICA-PROPOSITO DEL PLAN DE DESARROLLO
11 |  | N5 | CODIGO PROGRAMA-SUBPROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO
12 |  | N6 | ULTIMOS TRES DIGITOS DEL CODIGO DEL PROYECTO
13 |  | N7 | CODIGO COMPONENTE DEL GASTO PUBLICO
14 | ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2014 | DESCRIPCION DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA
15 | VALOR DE LA ACTIVIDAD | VALOR EN PESOS UNITARIOS DE CADA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN LA VIGENCIA
16 | Cod. Indic | CODIGO ESTABLECIDO EN EL PLAN INDICATIVO
17 | Nombre | NOMBRE DEL INDICADORE ESTABLECIDO EN EL PLAN INDICATIVO
18 | Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia 2013 | DATO ( NUMERICO O PORCENTUAL) DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA 2013
19 | Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia 2014 | DATO ( NUMERICO O PORCENTUAL) QUE SE PRETENDE ALCANZAR EN LA VIGENCIA 2014
20 | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO | MES 1 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
21 |  | MES 2 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
22 |  | MES 3 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
23 |  | MES 4 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
24 |  | MES 5 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
25 |  | MES 6 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
26 |  | MES 7 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
27 |  | MES 8 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
28 |  | MES 9 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
29 |  | MES 10 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
30 |  | MES 11 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
31 |  | MES 12 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
32 | PROGRAMACION EJECUCION DE RECURSOS POR TRIMESTRE VIGENCIA 2014 | DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CADA UNO DE LOS TRIMESTRES ESTABLEZCA DE ACUERDO CON EL TIPO DE FONDO LA PROGRAMACION FINANCIERA
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53 | Responsable (Nombre y Cargo) | NOMBRE, CARGO Y NUMERO DE CEDULA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL CAMPO 14
54 | Observaciones