## PlanAcción
|  | ALCALDÍA DE MANIZALES | [42 empty] | PL-PE-SIE-FR-003 ESTADO VIGENTE VERSIÓN 2
MACROPROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SUBPROCESO SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "GOBIERNO EN LA CALLE"
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA:
FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 5 de 2013
PROPOSITO: Mejorar las condiciones de salud de la población
DEPENDENCIA: Secretaría de Salud Pública - APS
ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO | [14 empty] | INDICADOR |  |  |  | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO |  |  |  | PROGRAMACION EJECUCION DE RECURSOS POR TRIMESTRE VIGENCIA 2014 | [20 empty] | Responsable (Nombre y Cargo) | Observaciones
Programa | Subprograma | Pond. Meta | Descripcion Meta de Producto | Código BPIM | Nombre Proyecto | RUBRO PRESUPUESTAL | [6 empty] | ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2014 | VALOR DE LA ACTIVIDAD | Cod. Indic | Nombre | Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia 2013 | Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia 2014 | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Trimestre I | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre II | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre III | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre IV | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | TOTAL AÑO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud Individuales | Accesibilidad a los servicios de salud |  | 35.700 familias del área urbana y rural de mayor vulnerabilidad, monitoreadas e intervenidas con la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) (2.700 en el área rural) | 2012170010071 | Atención Primaria en Salud | 44 | 3 | 11 | 13 | 21 | 71 | 4 | Caracterización e intervención de personas, familias y comunidades a través deñ modelo municipal de APS | 284397925 | SAL 03 | Número de familias del área urbana cubiertas con la estrategia APS | 16800 | 8100 | 3000 | 1050 | 2025 | 2025 | [10 empty] | 142198962 |  |  | 142198962 |  | 142198963 |  | 142198963 |  |  | 284397925 | CLAUDIA PIEDAD ESTRADA RUEDA
[6 empty] | 44 | 3 | 11 | 13 | 21 | 71 | 80 |  | 301000000 | SAL 04 | Número de familias del área rural cubiertas con la estrategia APS | 4781 | 1300 | 480 | 170 | 325 | 325 | 225750000 |  |  | 225750000 |  | 75250000 |  |  | 75250000 | [11 empty] | 301000000

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO CAMPOS PLAN DE ACCION VIGENCIA 2014
CAMPO | NOMBRE | OBSERVACIONES
1 | Programa | PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO A INTERVENIR ( ESTRUCTURA PDM 2012-2015)
2 | Subprograma | SUBPROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO A INTERVENIR ( ESTRUCTURA PDM 2012-2015)
3 | Pond. Meta | PESO PORCENTUAL DE LA META EN EL PROGRAMA DEL PDM
4 | Descripcion Meta de Producto | META ESTABLECIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015
5 | Código BPIM | CODIGO CON EL CUAL SE ENCUENTRA INSCRITO EL PORYECTO ANTE EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL
6 | Nombre Proyecto | NOMBRE ON EL CUAL SE ENCUENTRA INSCRITO EL PORYECTO ANTE EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL
7 | RUBRO PRESUPUESTAL | N1 | CODIGO SECRETARIA
8 |  | N2 | CODIGO FUENTE DEL RECURSO
9 |  | N3 | CODIGO TIPO DE FONDO
10 |  | N4 | CODIGO LINEA ESTRATEGICA-PROPOSITO DEL PLAN DE DESARROLLO
11 |  | N5 | CODIGO PROGRAMA-SUBPROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO
12 |  | N6 | ULTIMOS TRES DIGITOS DEL CODIGO DEL PROYECTO
13 |  | N7 | CODIGO COMPONENTE DEL GASTO PUBLICO
14 | ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2014 | DESCRIPCION DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA
15 | VALOR DE LA ACTIVIDAD | VALOR EN PESOS UNITARIOS DE CADA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN LA VIGENCIA
16 | Cod. Indic | CODIGO ESTABLECIDO EN EL PLAN INDICATIVO
17 | Nombre | NOMBRE DEL INDICADORE ESTABLECIDO EN EL PLAN INDICATIVO
18 | Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia 2013 | DATO ( NUMERICO O PORCENTUAL) DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA 2013
19 | Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia 2014 | DATO ( NUMERICO O PORCENTUAL) QUE SE PRETENDE ALCANZAR EN LA VIGENCIA 2014
20 | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO | PRIMER TRIMESTRE |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
21 |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
22 |  | TERCER TRIMESTRE |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
23 |  | CUARTO TRIMESTRE |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
24 | PROGRAMACION EJECUCION DE RECURSOS POR TRIMESTRE VIGENCIA 2014 | DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CADA UNO DE LOS TRIMESTRES ESTABLEZCA DE ACUERDO CON EL TIPO DE FONDO LA PROGRAMACION FINANCIERA
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 | Responsable (Nombre y Cargo) | NOMBRE, CARGO Y NUMERO DE CEDULA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL CAMPO 14
46 | Observaciones