## Hoja1
ALCALDÍA DE MANIZALES
|  | MACROPROCESO DE DESPACHO DEL ALCALDE | [8 empty] | DA-CI-ES-FR-003
|  | SUBPROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [8 empty] | ESTADO: VIGENTE
VERSIÓN 1
PLAN DE MEJORAMIENTO (ÓRGANOS DE CONTROL Y UNIDAD DE CONTROL INTERNO)
PLAN DE MEJORAMIENTO №: __________
Entidad que realizó la auditoría: |  |  | Contraloría General del Municipio de Manizales |  |  |  | Secretaría: | Educación
Fecha de recibo del inf. de auditoría definitivo: |  |  | Agosto 6 de 2013 |  |  |  | Vigencia auditada:
Fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento: |  |  | Septiembre 12 de 2013 |  |  |  | Tema auditado: | Auditoría Express - Bienes en desuso - Instituto Manizales
№ | Descripción de la situación | Causa | Clasificación |  | Acción de Mejoramiento | Propósito de la Acción de Mejoramiento | Descripción de las actividades | Fuente de evidencia que sustente el cumplimiento de las acciones | Fecha iniciación de actividad | Fecha de vencimiento | Area responsable
|  |  | AC | AP
1 | Una vez visitada la Institución, se pudo determinar que el bien inmueble se encuentra en alto índice de deterioro físico, observando que la estructura posee agrietamiento y fisuras en la mayor parte de ella; por parte de la Administración realizaron cerramiento lateral del inmueble, con el fin de evitar posibles accidentes en el caso de ocurrir desprendimientos ocasionales o totales que puedan perjudicar a lo habitantes del sector. En el año 2012, se realizaron allí labores de conservación del inmueble, como mantenimiento preventivo del inmueble, ya que el mismo, por la acción del clima y de algunos animales, se produce un deterioro más rápido y por lo que es necesario una constante intervención | Poca gestión y deficiencia en el mantenimiento del inmueble | X |  | Realización del plan de Intervencíon a la infraestructura del Instituto Mnaizales | Subsanar las inconsistencias encontradas en el proceso auditor AGEI-EX - 1.12 - 2013 | Investigación y recopilación de información disponible para proceso de intervención | Fichas, fotografias, documentos | Septiembre 12 de 2013 | Febrero 12 de 2014 | Secretarías de Obras Públicas, educación y Planeación
[7 empty] | Tramitar gestión de recursos para elaboración del Plan de intervención | CDP | Septiembre 12 de 2013 | Febrero 12 de 2014 | Secretaría de Obras Públicas y Educación
[7 empty] | Desarrollo de proceso contractual para Plan de intervención | Contrato | Septiembre 12 de 2013 | Febrero 12 de 2014 | Secretaría de Obras Públicas y Educación
[7 empty] | Presentación del Plan de intervención a la Junta Municipal de Protección de Patrimonio para concepto | Oficio | Septiembre 12 de 2013 | Febrero 12 de 2014 | Secretarías de Obras Públicas, Educación y Planeación
[7 empty] | Información a la comunidad y medios de comunicación sobre proceso de intervención | Boletín de prensa | Septiembre 12 de 2013 | Febrero 12 de 2014 | Secretarías de Planeación y Educación
FIRMA ALCALDE ( E ) | [5 empty] | FIRMA SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE: | [5 empty] | NOMBRE:
FIRMA SECRETARIO DE EDUCACIÓN | [5 empty] | FIRMA SECRETARIO DE PLANEACIÓN
NOMBRE: | [5 empty] | NOMBRE:
Recibido Control Interno: