## PlanAcción
| ALCALDÍA DE MANIZALES | [13 empty] | PIM-POR-FR-04 Estado Vigente Versión 9
PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL
PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2024
FECHA DE ELABORACIÓN: |  |  | 2024-01-08
DEPENDENCIA/SECRETARÍA/ENTIDAD |  |  | INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA
FECHA REGISTRO INICIAL |  |  | 2021-12-27 |  |  |  | CAUSAS DE MODIFICACIÓN (Marque con una x) |  | Modificación Presupuestal |  | Ajuste de actividades |  |  | Ajuste de Recursos
1. RESPONSABLE |  | 2. CLASIFICACIÓN DE LA META | 3. PROGRAMACIÓN DE METAS |  |  | 4. ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO |  | 5. PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN (P-E-A) |  |  | 6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | 7. FUENTE DE FINANCIACIÓN
Dependencia | Nombre del Responsable | Tipo de Meta | Código de la Meta | Descripción Meta | Programación para la vigencia | ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) | Programa | Código BPIM (si lo tiene) | Nombre P-E-A | Objetivo | Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Fuente de financiación | Monto (Pesos) | Requiere Contratación
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago | Producto | 3.1.01.1.1 | Sembrar 6 mil árboles anuales en cuencas, microcuencas de interés y zona urbana | 4400 Plantulas sembradas | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Manizales + Verde |  |  | Compensación Ambiental de la fase II del proyecto Paralela Norte Grupo II Sector bajo Rosales (Siembra de Guadual | Proceso de contratación Siembra Guadual Mantenimiento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Inversión | 50000000 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010055 | INSTALACION ALUMBRADO NAVIDEÑO | Iluminación navideña 2024 | Convenio interadministrativo Alcaldía, CHEC e INVAMA Montaje del alumbrado navideño Mantenimiento Desmonte | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Inversión | 500000000 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago | Resultado | 3.7.02.0.2 | Reducir a 3.161 kgCO2/h la emisión de CO2 en el servicio de alumbrado público | 3500 Kg CO2/h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Modernización 1500 puntos de luz con tecnología LED | Proceso de contratación para la compra de luminarias. | 2024-01-01 | 2024-09-30 | Inversión | 2078354397 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago | Resultado | 3.7.02.0.2 | Reducir a 3.161 kgCO2/h la emisión de CO2 en el servicio de alumbrado público | 3500 Kg CO2/h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Mantenimiento trafos y redes primarias | Proceso de contratación Suministro e instalación de elementos activos de la Red. | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Inversión | 135000000 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Instalación de medidores para la medición del consumo de energía en las redes exclusivas de alumbrado público | Proceso de contratación Suministro de medidores Validación con el Operador de Red (CHEC) Instalación de medidores | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Inversión | 248400000 | Sí
| John Jairo Castro Buitrago | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Construcción, refacción y mantenimiento de Obras civiles de la infraestructura de alumbrado público | Proceso de contratación Ejecución | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Inversión | 47182034 | Sí
| John Jairo Castro Buitrago | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Actualización de licencia de software de georeferenciación (Arc Gis) | Proceso de contratación Ejecución | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Inversión | 23720912 | Sí
| John Jairo Castro Buitrago | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | Mejorar la infraestructura de soporte física y tecnológica del INVAMA | Actualización y adquisiciones de software, y equipos de computo | Proceso de contratación Ejecución | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Inversión | 226221988 | Sí
| John Jairo Castro Buitrago | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles |  | Red de ciclo rutas, vías, y senderos | Otros proyectos financiados por conribución de valorización | Estudios de viabilidad técnica y económica | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Inversión | 500000000 | Sí

## Hoja1 (hidden)
Resultado | Inversión | Sí | Agricultura | ODS 1. Fin de la pobreza.
Producto | No requiere recursos | No | Deporte | ODS 2. Hambruna cero.
Gestión |  |  | Desarrollo social | ODS 3. Salud y bienestar.
|  |  | Educación | ODS 4. Educación de calidad.
|  |  | Gobierno | ODS 5. Igualdad de género.
|  |  | Hacienda | ODS 6. Agua limpia y saneamiento.
|  |  | Medio Ambiente | ODS 10. Reducción de las desigualdades.
|  |  | Movilidad | ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.
|  |  | Mujeres y equidad de género | ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.
|  |  | Obras Públicas | ODS 7. Energía asequible y no contaminante.
|  |  | Planeación | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
|  |  | Salud | ODS 12. Producción y consumo responsables.
|  |  | Servicios Administratrivos | ODS 13. Acción por el clima.
|  |  | TIC y Competitividad | ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.
|  |  | Unidad de Gestión del Riesgo | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
|  |  | Unidad de Prensa | ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos.