## PlanAcción
| ALCALDÍA DE MANIZALES | [13 empty] | PIM-POR-FR-04 Estado Vigente Versión 10 |  | Producto
Resultado
PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL
PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA:
FECHA DE ELABORACIÓN:
DEPENDENCIA/SECRETARÍA/ENTIDAD
FECHA REGISTRO INICIAL | [6 empty] | CAUSAS DE MODIFICACIÓN (Marque con una x) |  | Modificación Presupuestal |  | Ajuste de actividades |  |  | Ajuste de Recursos
1. RESPONSABLE |  | 2. CLASIFICACIÓN DE LA META | 3. PROGRAMACIÓN DE METAS |  |  | 4. ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO |  | 5. PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN (P-E-A) |  |  | 6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | 7. FUENTE DE FINANCIACIÓN
Dependencia | Nombre del Responsable | Tipo de Meta | Código de la Meta | Descripción Meta | Programación para la vigencia | ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) | Programa | Código BPIM (si lo tiene) | Nombre P-E-A | Objetivo | Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Fuente de financiación | Monto (Pesos) | Requiere Contratación
[9 empty] | Suscribir contrato de gerencia integral con el PA PAVIP. | El patrimonio derivado, cuente con el gerenciamiento integral para la ejecucion de los procesos que se encuentran en tramite. | 1.Elaboracion de propuesta gerencia integral pa pavip. 2. Realización de comité fiduciario. 3. Perfeccionamiento del contrato de gerencia integral | 2024-01-15 | 2024-02-29 | N/A | 240,000,000 | Sí
[9 empty] | Gerencia/Administracion de proyectos estudios y diseños, contratos de obra, administración delegada de recursos, administración de bienes inmuebles, gestión social y comunicaciones con el ﬁn de incrementar los ingresos de la ERUM, Para obtener ingresos por concepto de remuneracion por valor de los 1.000 millones de pesos antes de IVA. | Lograr el equilibrio financiero de la entidad a partir de la expasion del portafolio de servicios | 1. Gestion comercial consecusion de negocios. 2. Radicacion de propuestas. 3. Perfeccionamiento de contratos | 2024-01-15 | 2024-12-31 | N/A | 1,000,000,000 | Sí
[9 empty] | Comercializar las unidades de ejecución A,B y G buscando la mayor rentabilidad para los socios, pero además buscando el apalancamiento de nuevos desarrollos de infraestructura en el Macroproyecto. | Aprovechamiento del suelo urbano para desarrollar | 1. Saneamiento total de los lotes de terreno que componen las unidades de ejecución para que se permita un mayor aprovechamiento de los predios a englobar. 2.Englobe del 100% de los predios adquiridos en las UE A,B, G. 3. Entrega de la avenida Colón y/o Marcelino Palacio al Municipio de Manizales. 4. Definición por parte de los miembros del comité del Fideicomiso de la opción más rentable para la comercialización de los lotes englobados. | 2024-01-15 | 2024-07-31 | N/A | conforme a avaluos | Sí
[9 empty] | Conseguir la cofinanciación a través de entidades del gobierno nacional la unidad de ejecución F – parque recreodeportivo | Dinamizacion del MACROPROYECTO SAN JOSÈ. | 1. Mesas de trabajo con entidades municipales y nacionales, para la apropiacion de recursos. | 2024-01-15 | 2024-12-31 | N/A | 23,082,282,902 | Sí
N/A

## Hoja1 (hidden)
Resultado | Propios | Sí | Agricultura | ODS 1. Fin de la pobreza.
Producto | SGP | No | Deporte | ODS 2. Hambruna cero.
Gestión | Crédito |  | Desarrollo social | ODS 3. Salud y bienestar.
| No requiere recursos |  | Educación | ODS 4. Educación de calidad.
|  |  | Gobierno | ODS 5. Igualdad de género.
|  |  | Hacienda | ODS 6. Agua limpia y saneamiento.
|  |  | Medio Ambiente | ODS 10. Reducción de las desigualdades.
|  |  | Movilidad | ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.
|  |  | Mujeres y equidad de género | ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.
|  |  | Obras Públicas | ODS 7. Energía asequible y no contaminante.
|  |  | Planeación | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
|  |  | Salud | ODS 12. Producción y consumo responsables.
|  |  | Servicios Administratrivos | ODS 13. Acción por el clima.
|  |  | TIC y Competitividad | ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.
|  |  | Unidad de Gestión del Riesgo | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
|  |  | Unidad de Prensa | ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos.