## BULEVAR DE LA ENEA( PM ABIERTO
ANEXO N° 2
REPORTE DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES Y NO CUANTIFICABLES
ENTIDAD: | ALCALDÍA DE MANIZALES |  |  |  |  | No. De auditoría DENUNCIA BULEVAR DE LA ENEA | LA NO CONSTRUCCION DEL BULEVAR DEL BARRIO LA ENEA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
ORIGEN DEL BENEFICIO |  | TIPO DE BENEFICIO | CUANTIFICACIÓN BENEFICIO |  |  | AVANCE DE LAS ACCIONES
HECHO O SITUACION IRREGULAR DETECTADA | DESCRIPCION DEL BENEFICIO | 1. Cuantificable 2. Cualificable | AHORRO | RECUPERACIÓN | VALOR ($) | ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA | SOPORTES
[6 empty] | DESCRIPCION | CLASE | FECHA
Administrativo con presunto alcance disciplinario: deficiencias en la etapa precontractual y en la suspensión del contrato de obra pública N° 2312191454 que impidieron su ejecución, suscritos por la secretaría de obras públicas, la interventoría y la supervisión. | A la fecha no se puede identificar el beneficio. Toda vez que aun no se puede medir la efectividad de las acciones. Estas se continuaran verificando en lo que falta de la vigencia 2025 |  |  |  |  | Realizar, socializar e implementar un procedimiento entre la Secretaria de Infraestructura y el área de Contratacion de la Secretaria Juridica que permita complementar los cronogramas de ejecución precontractual planteados en el Manual de contratacion de la Entidad, con el fin de establecer los periodos de tiempo necesarios para adelantar los procesos contratuales en cada una de sus modalidades, y de esta forma fortalecer el proceso de planeacion contractual, en los contratos que sean celebrados por la Secretaría de Infraestructura. | DOCUMENTO
Administrativo con presunto alcance disciplinario: Constitución de reservas presupuestales sin justificación | A la fecha no se puede identificar el beneficio. Toda vez que aun no se puede medir la efectividad de las acciones. Estas se continuaran verificando en lo que falta de la vigencia 2025 |  |  |  |  | Solicitar capacitacion a la secretaria de hacienda, respecto de las normas presupuestales, reservas, cuentas por pagar, reservas inducidadas, vigencias futuras en otros | DOCUMENTO |  | PLAN DE MEJORAMIENTO ABIERTO A SEPTIEMBRE DE 2025
Administrativo. Contrato de Obra Pública 2312191454 sin Disponibilidad Presupuestal. | A la fecha no se puede identificar el beneficio. Toda vez que aun no se puede medir la efectividad de las acciones. Estas se continuaran verificando en lo que falta de la vigencia 2025 |  |  |  |  | Realizar las gestiones necesarias para solicitar la disponibilidad presupuestal | DOCUMENTO
Note on B7: En estas columnas se incorporan solamente los beneficios cuantificables

## LOCALES COMERCIALES
ANEXO N° 2
REPORTE DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES Y NO CUANTIFICABLES
ENTIDAD: | ALCALDÍA DE MANIZALES |  |  |  |  | No. De auditoría LOCALES COMERCIALES | LOCALES COMERCIALES
ORIGEN DEL BENEFICIO |  | TIPO DE BENEFICIO | CUANTIFICACIÓN BENEFICIO |  |  | AVANCE DE LAS ACCIONES
HECHO O SITUACION IRREGULAR DETECTADA | DESCRIPCION DEL BENEFICIO | 1. Cuantificable 2. Cualificable | AHORRO | RECUPERACIÓN | VALOR ($) | ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA | SOPORTES
[6 empty] | DESCRIPCION | CLASE | FECHA
Hallazgo Uno. Administrativo.Ineficiente gestión de la infraestructura física ubicada en el espacio colindante al puente de la carrera 20 (5 modulos y salón) | Las soportes aportados de las acciones no demuestran la efectividad total de las acciones. toda vez que a la fecha aun no se Mejorado totamente la utilización del espacio público. Dado lo anterior se continuara en la vigencia 2025 evaluando la efectividad |  |  |  |  | Definir destinación y entidad y/o dependencia responsable | DOCUMENTO |  | PLAN DE MEJORAMIENTO ABIERTO A SEPTIEMBRE DE 2025
Note on B7: En estas columnas se incorporan solamente los beneficios cuantificables

## BULEVAR 19
ANEXO N° 2
REPORTE DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES Y NO CUANTIFICABLES
ENTIDAD: | ALCALDÍA DE MANIZALES |  |  |  |  | No. De auditoría | BULEVAR LA 19
ORIGEN DEL BENEFICIO |  | TIPO DE BENEFICIO | CUANTIFICACIÓN BENEFICIO |  |  | AVANCE DE LAS ACCIONES
HECHO O SITUACION IRREGULAR DETECTADA | DESCRIPCION DEL BENEFICIO | 1. Cuantificable 2. Cualificable | AHORRO | RECUPERACIÓN | VALOR ($) | ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA | SOPORTES
[6 empty] | DESCRIPCION | CLASE | FECHA
Hallazgo Administrativo con presunto alcance disciplinario. Deficiencias en la planeación del Contrato de Obra Pública No. 2212231411 | A la fecha no se puede identificar el beneficio. Toda vez que aun no se puede medir la efectividad de las acciones. Estas se continuaran verificando en lo que falta de la vigencia 2025 |  |  |  |  | Adelantar el comité de Infraestructura por lo menos 1 vez al mes, dejando acta del mismo, conformado por el Alcalde y los ordenadores del gasto de las dependencias que tienen proyectos de infraestructura como: Desarrollo social, Interior, Movilidad, Deportes, Medio Ambiente, Infraestructura, Unidad de Gestión del Riesgo, INVAMA, Aguas de Manizales, INFIMANIZALES, en donde se planea, viabiliza y programan las inversiones y procesos de contratación. | DOCUMENTO
Hallazgo Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Fiscal por $147.026.000. Obras Eléctricas NO funcionales, ejecutadas en virtud del Contrato de Obra No.2212231411. | En efecto se pudo constatar que el contratista no cumplió con el objeto contractual y el Municipio se abstiene de realizar el pago. Con esta obligación incluida en las minutas de los contratos de obra, se está garantizando que el contratista cumpla de principio a fin la obligación de entregar a satisfacción la obra | 2 |  |  |  | 1. Ajustes en el acta de liquidación de las cantidades no ejecutadas a satisfacción o no funcionales, en caso de existir pendientes en el acta de recibo final. 2. Incluir cláusula en relación a la conservación de las obras, en las obligaciones del contrato de obra, hasta el recibo a satisfacción. | DOCUMENTO
Hallazgo Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Fiscal por $35.080.814,99 Incumplimiento de actividades contractuales en el componente “PAISAJISMO” en la ejecución del Contrato de Obra Pública No.2212231412. | En efecto se pudo constatar que el contratista no cumplió con el objeto contractual y el Municipio se abstiene de realizar el pago. Con esta obligación incluida en las minutas de los contratos de obra, se está garantizando que el contratista cumpla de principio a fin la obligación de entregar a satisfacción la obra | 2 |  |  |  | 1. Realizar, socializar e implementar un protocolo para la presentación de los informes de interventoría que permita facilitar los seguimientos y controles de calidad a las obras ejecutadas. 2. Socializar a los interventores y supervisores, una vez iniciados los contratos, las obligaciones contractuales y funciones acorde a su rol durante la ejecución de las obras | DOCUMENTO
Hallazgo Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Fiscal por $155.280.106. Mala calidad de obras ejecutadas en virtud del Contrato de Obra Pública No.2212231411 | A la fecha no se puede identificar el beneficio. Toda vez que aun no se puede medir la efectividad de las acciones. Estas se continuaran verificando en lo que falta de la vigencia 2025 |  |  |  |  | Socializar con el personal técnico de la Secretaría de Movilidad, los proyectos que cuenten con estudios y diseños específicamente el componente de Plan de Manejo de Tránsito con el fin de obtener concepto de viabilidad para presupuestar el mismo en los procesos que se adelanten. | DOCUMENTO |  | PLAN DE MEJORAMIENTO ABIERTO A SEPTIEMBRE DE 2025
Hallazgo Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Fiscal por $1.747.560.993,83. Mala calidad de obras ejecutadas en virtud del Contrato de Obra Pública No.2212231412. | A la fecha no se puede identificar el beneficio. Toda vez que aun no se puede medir la efectividad de las acciones. Estas se continuaran verificando en lo que falta de la vigencia 2025 |  |  |  |  | Incluir en los costos de administración el concepto de vigilancia. | DOCUMENTO
Hallazgo Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Fiscal por $179.915.534. Reconocimiento y pago de mayores valores de obra en la ejecución del Contrato de Obra Pública No.2212231412. | [5 empty] | Socializar con el personal técnico de la Secretaría de Movilidad, los proyectos que cuenten con estudios y diseños específicamente el componente de Plan de Manejo de Tránsito con el fin de obtener concepto de viabilidad para presupuestar el mismo en los procesos que se adelanten.
Hallazgo Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Fiscal por $120.850.113,66. Reconocimiento y pago de ítem no previsto como actividad de obra en la ejecución del Contrato de Obra Pública No.2212231412.. | [5 empty] | Incluir en los costos de administración el concepto de vigilancia.
Note on B7: En estas columnas se incorporan solamente los beneficios cuantificables

## PISO 4
ANEXO N° 2
REPORTE DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES Y NO CUANTIFICABLES
ENTIDAD: | ALCALDÍA DE MANIZALES |  |  |  |  | No. De auditoría | PISO 4
ORIGEN DEL BENEFICIO |  | TIPO DE BENEFICIO | CUANTIFICACIÓN BENEFICIO |  |  | AVANCE DE LAS ACCIONES
HECHO O SITUACION IRREGULAR DETECTADA | DESCRIPCION DEL BENEFICIO | 1. Cuantificable 2. Cualificable | AHORRO | RECUPERACIÓN | VALOR ($) | ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA | SOPORTES
[6 empty] | DESCRIPCION | CLASE | FECHA
Hallazgo uno Administrativo con presunto alcance disciplinario: Deficiencias en la planeación en la etapa precontractual. | A la fecha no se puede identificar el beneficio. Toda vez que aun no se puede medir la efectividad de las acciones. Estas se continuaran verificando en lo que falta de la vigencia 2025 |  |  |  |  | Realizar, socializar e implementar un procedimiento entre la Secretaria de Infraestructura, el área de Contratacion de la Secretaria Juridica y Secretaria de hacienda, que permita complementar los cronogramas de ejecución precontractual planteados en el Manual de contratacion de la Entidad. Lo anterior con el fin de establecer los periodos de tiempo necesarios para adelantar los procesos contratuales en cada una de sus modalidades, y de esta forma fortalecer el proceso de planeacion contractual, en los contratos que sean celebrados por la Secretaría de Infraestructura. | Documento |  | PLAN DE MEJORAMIENTO ABIERTO A SEPTIEMBRE DE 2025
Hallazgos dos Administrativo con presunta incidencia disciplinaria: Constitución de reservas presupuestales sin justificación | El personal adscrito a la secretaria de infraestructura cuenta con el conocimiento respecto a los requisitos que deben cumplirse para la constitucion de reservas presupuestales y cuentas por pagar | 1 |  |  |  | Socializar capacitacion a las Secretarias de Hacienda y Juridica respecto de las normas presupuestales y juridicas, reservas, cuentas por pagar, reservas inducidas, vigencias futuras, entre otros | Documento
Note on B7: En estas columnas se incorporan solamente los beneficios cuantificables

## PLAN DE DESARROLLO 2020-2023
ANEXO N° 2
REPORTE DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES Y NO CUANTIFICABLES
ENTIDAD: | ALCALDÍA DE MANIZALES |  |  |  |  | No. De auditoría | PLAN DE DESARROLLO
ORIGEN DEL BENEFICIO |  | TIPO DE BENEFICIO | CUANTIFICACIÓN BENEFICIO |  |  | AVANCE DE LAS ACCIONES
HECHO O SITUACION IRREGULAR DETECTADA | DESCRIPCION DEL BENEFICIO | 1. Cuantificable 2. Cualificable | AHORRO | RECUPERACIÓN | VALOR ($) | ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA | SOPORTES
[6 empty] | DESCRIPCION | CLASE | FECHA
Administrativo con presunto alcance disciplinario. Modificación del Plan de Desarrollo de Manizales 2020-2023 por Decreto 0424 de 2021 infringe los términos y propósitos de la Ley 2056 de 2020. | A la fecha no se puede identificar el beneficio. Toda vez que aun no se puede medir la efectividad de las acciones. Estas se continuaran verificando en lo que falta de la vigencia 2025 |  |  |  |  | 1. Generar comunicación interna de socialización sobre el procedimiento que debe aplicarse para la modificación del plan de desarrollo en el momento en que se requiera | DOCUMENTO
Administrativo Incumplimiento de las metas de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo de Manizales 2020-2023. | Se implemento herramienta de seguimiento a los proyectos de inversión municipal, lo cual beneficia en la toma de decisiones y en la eficiencia, efectividad y eficacia de la inversión del gasto social, adicionalmente se envía correo a los secretarios de despacho informado sobre el avance presupuestal y físico de los proyectos de inversión municipal. | 2 |  |  |  | 1. Realizar seguimiento mensual a las metas de las líneas estrategicas y emitir alertas tempranas relacionadas con los avances reportados.y presentar informes a la Alta Gerencia, para la toma de decisiones. | DOCUMENTO |  | PLAN DE MEJORAMIENTO ABIERTO A SEPTIEMBRE DE 2025
Administrativo. Incumplimiento del Plan de Desarrollo de Manizales 2020-2023-Líneas estratégicas por la baja ejecución de proyectos. | A la fecha no se puede identificar el beneficio. Toda vez que aun no se puede medir la efectividad de las acciones. Estas se continuaran verificando en lo que falta de la vigencia 2025 |  |  |  |  | 1. Incluir en el Manual Opertivo del Banco de Proyectos de Inversión Municipal, un procedimiento de seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos y elaborar informes con alertas tempranas del porcentaje de ejecución los cuales seran enviados a las diferentes dependencias . | DOCUMENTO
Administrativa. Proyecto código BPIM 2020170010157 Fondo de Emergencia Sanitaria Pandemia COVID 19 Manizales. Contratación de asuntos que no están relacionados con el proyecto. | Se implemento herramienta de seguimiento a los proyectos de inversión municipal, lo cual beneficia en la toma de decisiones y en la eficiencia, efectividad y eficacia de la inversión del gasto social, adicionalmente se envía correo a los secretarios de despacho informado sobre el avance presupuestal y físico de los proyectos de inversión municipal. | 2 |  |  |  | 1. Realizar seguimiento periódico a los proyectos y presentar los informes respectivos de conformidad a los proyectos que presenten observaciones | DOCUMENTO
Administrativa. Deficiencias en el Proceso de Liquidación y Cálculo de la Participación en Plusvalía del Municipio de Manizales. | A la fecha no se puede identificar el beneficio. Toda vez que aun no se puede medir la efectividad de las acciones. Estas se continuaran verificando en lo que falta de la vigencia 2025 |  |  |  |  | 1.Revisión delmarco juridico y soportes normativos para el cálculo y liquidación de la plusvalia en el Municipio de Manizales, en el marco del proceso de revisión del plan de ordenamiento territorial. | DOCUMENTO
Note on B7: En estas columnas se incorporan solamente los beneficios cuantificables

## GESTION AMBIENTAL 2.1
ANEXO N° 2
REPORTE DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES Y NO CUANTIFICABLES
ENTIDAD: | ALCALDÍA DE MANIZALES |  |  |  |  | No. De auditoría | GESTION AMBIENTAL
ORIGEN DEL BENEFICIO |  | TIPO DE BENEFICIO | CUANTIFICACIÓN BENEFICIO |  |  | AVANCE DE LAS ACCIONES
HECHO O SITUACION IRREGULAR DETECTADA | DESCRIPCION DEL BENEFICIO | 1. Cuantificable 2. Cualificable | AHORRO | RECUPERACIÓN | VALOR ($) | ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA | SOPORTES
[6 empty] | DESCRIPCION | CLASE | FECHA
Administrativo con presunto alcance Disciplinario; Al Municipio de Manizales por inejecución presupuestal para la adquisición de áreas de interés destinadas al acueducto durante la vigencia de 2023. | se expidio acuerdo nro 1200 de fecha 13 de agosto de 2025; por medio del cual se autoriza al alcalde de manizales para la adquisicion de unas franjas de terreno de importancia estrategica para la conservacion de recursos hidricos | 2 |  |  |  | 1, Implementar un proceso de planificación, que incluya la identificación de predios aptos con antelación y la previsión de los recursos necesarios para la adquisición de los mismos. 2. Llevar a cabo un ejercicio de priorización para identificar áreas adecuadas para la adquisición, realizando un análisis de su disponibilidad y viabilidad legal. 3. Establecer mesas de trabajo interinstitucionales donde participen las entidades encargadas de la adquisición de predios, el desarrollo de proyectos y la planificación presupuestal. | DOCUMENTO |  | PLAN DE MEJORAMIENTO ABIERTO A SEPTIEMBRE DE 2025
Note on B7: En estas columnas se incorporan solamente los beneficios cuantificables

## INVENTARIO PM SEP 2025
AUDITORIAS Y PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO 2023-2024-2025 | [15 empty] | ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
| VIGENCIA AUDITADA | NUMERO AUDITORIA | SECRETARIA | TEMA DE LA UDITORIA | NUMERO DE HALLAZGOS | NUMERO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | FECHA PROYECTADA PARA CUMPLIR Y CERRAR EL PLAN | AVANCE A MARZO DE 2024 | AVANCE A JUNIO DE 2024 | AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2024 | AVANCE A DICIEMBRE DE 2024 | AVANCE A MARZO DE 2025 | AVANCE A JUNIO DE 2025 | AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2025 | CERRADO | ABIERTO
1 | 2023 | DENUNCIA | INFRAESTRUCTURA | DENUNCIA BULEVAR DE LA ENEA | 3 | 14 2024 | 2024-09-26 | 2025-03-31 | NAP | NAP | NAP | 27% | 43% | 43% | 60% |  | X
2 | 2020 HACIA ATRÁS | DENUNCIA | INFRAESTRUCTURA | LOCALES COMERCIALES BAJO EL PUENTE CRA20 | 1 | 17-2024 | 2024-12-18 | 2025-06-30 | NAP | NAP | NAP | NAP | 0% | 33% | 63% |  | X
3 | 2022 | 3.2.2024 | INFRAESTRUCTURA | ACTUACION ESPECIAL BULEVAR DE LA 19 Y CICLORUTA | 5 | 15 2024 | 2024-12-05 | 2025-06-30 | NAP | NAP | NAP | NAP | 57% | 57% | 57% |  | X
4 | 2023 | DENUNCIA | INFRAESTRUCTURA | PISO 4 DE LA ALCALDIA | 2 | 16 2024 | 2024-12-05 | 2025-06-30 | NAP | NAP | NAP | NAP | 0% | 80% | 80% |  | X
5 | 2020-2023 | 2.3.2024 | PLANEACION | PLAN DE DESARROLLO | 5 | "1-2025 | 2025-01-09 | 2025-07-09 | NAP | NAP | NAP | NAP | 44% | 64% | 82% |  | X
6 | 2023 | 2.1,2024 | MEDIO AMBIENTE | COMPONENTE AMBIENTAS | 1 | "2-2025 | 2025-01-07 | 2025-07-07 | NAP | NAP | NAP | NAP | 67% | 67% | 93% |  | X
7 | 2024 | 1.1-2025 | HACIENDA-PLANEACIÓN -JURIDICA | FINANCIERA Y DE GESTION | 16 | "3-2025 | Viernes, 23 de mayo de 2025 | miercoles, 31 de diciembre de 2025 | NAP | NAP | NAP | NAP | NAP | NAP | 42% |  | X
8 | 2024 | AC2.2.2025 | PLANEACION | PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 | 10 | 5 | 2025-08-29 | 2025-12-31 | NAP | NAP | NAP | NAP | NAP | NAP | NO REPORTA AVANCE |  | X
9 | 2024 | AC-2.1 2025 | MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE GESTION AMBIENTAL | 1 | 6 | 2025-09-09 | 2026-01-06 | NAP | NAP | NAP | NAP | NAP | NAP | NO REPORTA AVANCE |  | X
10 | 2024-2025 | AEF 3.3 | EDUCACION, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CONTROL INTERNO | HURTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 4 | 4 | 2025-08-13 | 2026-02-28 | NAP | NAP | NAP | NAP | NAP | NAP | 1% |  | X
11 | 2024 | AEF 3.5 | INFRAESTRUCTURA, DEPORTE, CONTROL INTERNO | ADECUACION Y MANTENIMIENTO ESTADIO PALOGRANDE | 3 | 7 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | NAP | NAP | NAP | NAP | NAP | NAP | NO REPORTA AVANCE |  | X
| 11 | [9 empty] | TOTAL | 27% | 211% | 344% | 39.55%